**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад № 1 г. Ивделя**

УТВЕРЖДАЮ:

 заведующая МАДОУ

детский сад № 1 г. Ивделя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Т. Микова

«12» января 2024 г.

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. Ивделя**

**на период 2014-2028 г. г.**

Заслушана: на заседании

педагогического совета

протокол № 3 от

«12» января 2024 г.

г. Ивдель

2024 г.

**Программа развития**

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. Ивделя на 2024-2028 годы**

***СОДЕРЖАНИЕ***

|  |  |
| --- | --- |
| **РАЗДЕЛ 1.**  Паспорт Программы развития МАДОУ детский сад № 1 г. Ивделя | 5 |
| **РАЗДЕЛ 2**  Информационная справка о МАДОУ | 10 |
| **РАЗДЕЛ 3**  Проблемный анализ деятельности МАДОУ | 11 |
| **РАЗДЕЛ 4**  Цель и задачи Программы | 17 |
| **РАЗДЕЛ 5**  Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы | 18 |
| **РАЗДЕЛ 6**  Управление и контроль за ходом реализации Программы развития МАДОУ | 22 |
| **РАЗДЕЛ 7**  Прогнозируемый результат Программы развития к 2028 году | 24 |

**РАЗДЕЛ I**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное наименование программы*** | ***Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. Ивделя*** |
| ***Основания для разработки Программы*** | 1.Анализ Программы развития МАДОУ за период 2019-2023 г.г.  2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.28.  3. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель).  4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование».  5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  6. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);  7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  8. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  9. Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». |
| ***Назначение Программы*** | Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана:   * обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; * консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей Программы.   Программа развития является управленческим инструментом образовательной организации для достижения целей государственной политики в сфере образования. |
| ***Проблема*** | В настоящее время общество предъявляет ребенку высокие требования к его знаниям, умениям и личностным качествам. Эти требования возникают уже в дошкольном возрасте. Особенно к детям 6-7 лет, перед поступлением в школу. Но очень часто, ребенок не готов отвечать этим требованиям. Одна из основных задач детского сада – создать необходимые условия для формирования личности ребенка, активного, самостоятельного и творческого. При этом необходимо, чтобы созданные условия влияли уже с младшего возраста детей, для более гармоничного и мягкого формирования личностных качеств ребенка.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть привлекательными и развивать у ребенка познавательно-исследовательский интерес. В противном случае у него исчезнет стремление узнавать новое. Избежать этого помогут созданные условия для эффективного взаимодействия участников образовательного процесса, новые методы и формы взаимодействия, изменения в РППС, которая стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, познавательной активности. В связи с этим главной задачей нашего детского сада является смена образовательной концепции (уход от комплексно-тематического принципа к событийному, с учётом личных потребностей и интересов ребёнка) и модернизация ООП, которая позволит изменить образовательную среду детского сада с карьерной на творческую. |
| ***Цель Программы*** | Совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, направленного на индивидуализацию развития воспитанников и развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений. |
| ***Задачи Программы*** | 1. Оптимизация управленческих процессов в ДОУ для повышения качества образования, направленного на индивидуализацию развития воспитанников.  2. Достижение нового образовательного результата путем модернизации образовательного процесса, ориентация на формирование творческой свободы ребенка  3. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов МАДОУ, через формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. |
| ***Сроки реализации Программы*** | 2024-2028 годы |
| ***Этапы реализации Программы*** | Программа будет реализована в 2024-2028 годы в три этапа:  1-ый этап – подготовительный (2024)  2-ой этап – практический (2024-2027)  3-ий этап – итоговый (2028) |
| ***Ожидаемые конечные результаты*** | По итогам реализации Программы произошли изменения во всех средообразующих переменных образовательной организации:   * в образовательной подсистеме; * в организационной подсистеме; * в предметно-пространственной подсистеме; * в ресурсном обеспечении; * в системе управления. |
| ***Финансовое обеспечение Программы*** | Осуществляется в пределах текущего финансирования |
| ***Разработчики программы*** | Заведующая, методист, рабочая группа педагогов |
| ***Руководитель программы развития*** | Микова Олеся Тагирзяновна, заведующая |
| ***Сайт МАДОУ в сети Интернет*** | <https://1ivdel.tvoysadik.ru/> |
| ***Приказ об утверждении программы*** | Приказ № 1/3-О от 12.01.2024 г. |
| ***Система организации контроля за выполнением программы*** | * контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией МАДОУ № 1; * в обязанности МАДОУ входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе реализации Программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных мероприятий, групп в социальных сетях и т.д.) |

***РАЗДЕЛ 2***

***ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА***

***Общие сведения о ДОУ:***

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Ивделя *(далее – МАДОУ)* является звеном муниципальной системы образования г. Ивделя, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, проживающих на территории города.

МАДОУ детский сад № 1 г. Ивделя осуществляет свою деятельность на основе Устава.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом учреждения*** | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Ивделя |
| ***Условия функционирования*** | Отдельно стоящее двухэтажное здание, введено в эксплуатацию 07 июля 1976 года. |
| ***Юридический адрес***  ***Фактический адрес***  ***телефон*** | 624590, Россия, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Ленина, 43. |
| ***Учредитель*** | Управление образования Ивдельского городского округа |
| ***Сведения об администрации ДОУ*** | Заведующая – Олеся Тагирзяновна Микова  Методист - Ольга Васильевна Шауэрман |
| ***Режим функционирования*** | с 730 до 1730 при пятидневной рабочей неделе |
| ***Электронная почта*** | [detskiysad1givdelya@mail.ru](mailto:detskiysad1givdelya@mail.ru) |
| ***Адрес сайта*** | <https://1ivdel.tvoysadik.ru/> |

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Группа** | **Количество групп** | **Возраст** | **Количество детей** |
|  | 2 ранняя группа | 1 | с 1,5 до 2-х лет | 16 человек |
|  | 1 младшая группа | 1 | с 2-х до 3-х лет | 16 человек |
|  | 2 младшая группа | 1 | с 3-х до 4-х лет | 22 человека |
|  | Средняя группа | 1 | с 4-х до 5-ти лет | 22 человека |
|  | Старшая группа | 1 | с 5-ти до 6-ти лет | 22 человека |
|  | Подготовительная группа | 1 | с 6-ти до 7-ми лет | 22 человека |
|  | **Итого:** | **6 групп** |  | 120 человек |

***РАЗДЕЛ 3***

***ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ***

Анализируя деятельности МАДОУ за последние 5 лет, можно сделать следующие выводы:

* Программа развития учреждения на 2019-2023 год выполнена в полном объеме.
* В дошкольном учреждении произошли следующие изменения:
* функционирует официальный сайт МАДОУ, официальная страница МАДОУ ВКонтакте;
* 100% педагогов МАДОУ соответствуют требованиям профессионального стандарта педагога;
* развивающая предметно-пространственная среда выстроена с учетом индивидуальных интересов и игровых потребностей детей и в соответствии с ФГОС ДО;
* отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется познавательная, речевая, социально-коммуникативная и художественно-эстетическая направленность развития ребенка, которая соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
* организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход к детям.
* содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает развитие детей за счет реализуемых в МАДОУ программ дошкольного и дополнительного образования;
* собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;
* укрепилась материально-техническая база МАДОУ. Были проведены ремонтные работы некоторых помещений групповых, медицинского и прививочного кабинета, лестничных пролетов, музыкального зала, пищеблока. Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, дидактические пособия, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары.

В течение 2019-2023 гг. коллектив МАДОУ принимал активное участие в районных и городских конкурсах педагогов и воспитанников, занимал призовые места.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МАДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения.

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны:

* недостаточная компетентность педагогов в вопросах организации образовательного процесса с использованием интерактивных методов обучения и ИКТ;
* несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная компетентность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей,
* потребность родителей подготовить детей к школе, чрезмерное форсирование детского развития.

Разрабатывая пути обновления механизмов функционирования МАДОУ, учитывались тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, приоритетные направления государственной политики.

Исходя из выше сказанного, Программа развития *(далее – Программа)* включает 3 целевые программы, которые отражают приоритетные направления развития МАДОУ. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование МАДОУ. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как показателе ее эффективности.

Таким образом, период по 2028 год в стратегии развития системы образования в ДОУ рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности МАДОУ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ресурсное обеспечение*** | | |
| *Анализ кадровых ресурсов (по состоянию на 01.01.2024 г.)* | Большинство членов коллектива работают в детском саду более 10 лет.  В детском саду работают ***35 сотрудников***, из них:   * 1 заведующий ДОУ * 14 педагогических работника * 1 медицинская сестра диетическая * 1 завхоз * 18 сотрудников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. | |
| ***Образовательный уровень педагогов*** | ***Квалификационный уровень педагогов*** |
| * 5 педагогов – высшее образование * 9 педагогов – среднее специальное образование | * 8 педагогов – 1 квалификационная категория * 3 педагога – соответствие занимаемой должности * 3 педагога – не аттестованы (недостаточный стаж работы) |
| *Анализ*  *условий и оснащение образовательного процесса в ДОУ* | В детском саду функционируют 6 групп, оборудованных отдельными спальнями, музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский кабинет, и ряд служебных помещений, 6 прогулочных участков, закрепленных за группами по возрастам.  В ДОУ имеется мультимедийное оборудование (проектор, ноутбуки, экраны), музыкальный центр.  Рабочие места руководителя, делопроизводителя, методиста оборудованы компьютерами, подключенными к сети Интернет, множительной техникой.  Обеспеченность методической литературой 80%. | |
| **Особенности организации педагогического процесса в ДОУ** | | |
| *Образовательная программа* | Основная образовательная Программа дошкольного образования в МАДОУ обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.  Педагогический мониторинг показывает, что воспитанники МАДОУ при переходе на следующий уровень образования успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения.  ***Проблемное поле:***   * переход на цифровые технологии предполагает работу педагогов и специалистов на высоком уровне с воспитанниками МАДОУ, * использование ИКТ-технологий в образовательном процессе, * введение электронного документооборота. | |
| **Взаимодействие с социальными партнерами** | | |
| *Взаимодействие со школой* | ***Перспективы развития:***  Повышение сотрудничества в рамках преемственности ДОУ и начальной школы в соответствии с образовательными стандартами дошкольного и начального общего образования. | |
| *Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта* | ***Перспективы развития:***  Расширение направлений деятельности в целях развития индивидуальных интересов и возможностей каждого воспитанника ДОУ и его семьи, а также профессиональной компетентности педагогических работников. | |
| **Проблемный анализ результатов образовательной деятельности** | | |
| *Реализация задач в 5 образовательных областях* | Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников показал наличие в ДОУ значительного количества детей, имеющих II и III группы здоровья. Решение проблем социально-коммуникативного и познавательно-коммуникативного характера лежит в развитие социокультурных связей ДОУ с социальными партнерами, другими культурными институтами. | |
| ***Перспективы развития:***   * продолжение работы с детьми по внедрению эффективных образовательных и оздоровительных технологий; совершенствование, корректировка оздоровительной программы с учётом динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ; * реализация программы по развитию личностного потенциала детей, социально-эмоционального интеллекта; * расширение возможностей и границ вариативных форм работы в оказании специальной профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; * создание личностно-развивающей образовательной среды в МАДОУ, поиск и внедрение эффективных технологий взаимодействия педагогов с детьми в познавательном развитии; * расширение границ социального партнёрства, реализация возможностей дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в сфере познавательного, эстетического образования и укрепления здоровья воспитанников. | |
| *Повышение профессиональной компетентности педагогов* | ***Перспективы развития:***   * получение педагогами дополнительного профессионального образования через обучение на ППК, ППП по различным вопросам реализации ФГОС ДО; * разработка образовательных маршрутов педагогов с учётом уровня их профессионального развития и требований ПС «Педагог»; * создание электронного банка методических разработок «Современный воспитатель» (конспекты, планирование сценариев дня, современные педагогические технологии, мультимедийные презентации педагогов). | |
| *Взаимодействие с семьями воспитанников* | ***Перспективы развития:***   * расширение спектра дополнительных образовательных услуг; * активное привлечение родителей к управленческой деятельности в рамках социального партнерства; * оказание консультационной помощи семьям детей, не посещающих ДОУ. | |

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития МАДОУ. Обновления и реконструкция образовательного процесса не могут пройти одномоментно.

Программа развития ДОУ на 2024-2028 г.г. призвана осуществить переход от актуального развития МАДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для всех участников педагогического процесса.

***SWOT – анализ потенциала развития МАДОУ***

*Таблица 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Внутренние факторы*** | | ***Внешние факторы*** | |
| ***Сильные стороны S*** | ***Слабые стороны W*** | ***Благоприятные возможности*** | ***Риски*** |
| Создан благоприятный психологический климат в коллективе  Накоплен практический опыт образовательной деятельности  Высокий профессиональный уровень педагогов  Деловые и творческие связи с социальными партнерами  Стимулирование труда педагогов  Положительный имидж среди образовательных учреждений района, родителей (законных представителей) | Недостаточная включенность родителей в образовательный процесс  Недостаточная заинтересованность педагогов в участии в мероприятиях городского и районного уровней  Недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждения и оснащенности  образовательного процесса современными игровыми техническими средствами  Недостаточная работа по привлечению внебюджетных средств | Сохранение и развитие системы дополнительного профессионального образования педагогических работников в соответствии с требованиями ПС  Поиск идей по обновлению содержания образовательного процесса  Использование сетевого взаимодействия с целью создания единого образовательного пространства  Использование информационно-коммуникативной компетентности педагогов в целях обеспечения открытости МАДОУ. | Изменение социальных потребностей и возможностей семьи  Большая наполняемость групп воспитанниками  Недостаток бюджетного финансирования  Потеря опытного профессионального состава вследствие возрастных особенностей  Дефицит педагогических кадров, полностью соответствующих требованиям профессионального стандарта (образование, педагогическая компетентность, опыт)  Снижение общего уровня культуры участников образовательных отношений |

***Выводы:*** SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной организации:

* Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО.
* Создание образовательной среды, направленной на индивидуализацию развития детей.
* Привлечение родителей к участию в образовательной и управленческой деятельности.
* Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта.

**РАЗДЕЛ 4.**

**ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. Ивделя до 2028 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления.

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте «Образование»:

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Трансформируя эти две цели в инструментальные ***цели развития образовательной организации***, мы предполагаем, что ***к 2028 году*** в МАДОУ произойдёт *совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, направленного на индивидуализацию развития воспитанников и развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений.*

Для достижения цели Программы нами поставлены ***задачи***:

* модернизация ООП ДОУ: изменение форм и методов образовательного процесса, направленных на формирование творческой свободы ребенка, уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности;
* поиск технологий организации образовательного процесса с учетом баланса инициативы взрослого и инициативы детей; применение технологий, позволяющих учесть интерес ребенка в формировании содержания своего образования;
* построение развивающей предметно-пространственной среды на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
* повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере создания условий для творческой свободы детей;
* изменение условий организации образовательного процесса;
* повышение качества взаимодействия всех участников образовательного процесса;
* создание условий, способствующих развитию личностного потенциала всех участников образовательных отношений.

            В результате реализации Программы развития в ДОУ произойдут качественные изменения, которые придадут детскому саду современный облик и высокую конкурентоспособность на рынке образовательных услуг; созданные условия будут удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные образовательные услуги с учётом социального заказа государства и родительского сообщества ДОУ.

Реализация Программы развития ДОУ позволит достичь планируемых показателей. По итогам реализации Программы произойдут изменения во всех средообразующих переменных образовательной организации:

* **Развитие образовательной подсистемы предполагает следующие результаты:**
* Модернизирована ООП, с учетом реализации ФОП ДО и ФГОС ДО;
* Предоставлены максимальные возможности для каждого ребенка в самостоятельности (через уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности, отмену «сетки» занятий), а также свободного выбора любой деятельности.
* **Развитие организационной подсистемы предполагает следующие результаты:**
* основной механизм организации образовательного процесса – совместное планирование образовательной деятельности детьми и педагогами и свобода выбора. Создание модели планирования занятия, где будет прописано, например, как педагог вместе с детьми выбирает тему занятия (или, например, выбор одной из трех темы занятий).
* создание модели организации методической работы, способствующей не только повышению профессионального мастерства и личностному росту каждого педагога, но и раскрытию его творческих возможностей.
* **Развитие предметно-пространственной подсистемы предполагает следующие результаты:**
* Предметно-пространственная среда изменяется всеми участниками образовательного процесса с учетом ФОП ДО и ФГОС ДО;
* Результаты мониторинга эмоционального благополучия детей в ДОУ стабильно высокие;
* **В плане ресурсного обеспечения:**
* Консолидация родительской общественности и педагогического коллектива в вопросах интеграции социально-эмоционального развития детей в образовательный процесс.
* Материально-техническая база удовлетворяет запросы и потребности всех участников образовательного процесса.
* Потенциальные ресурсы социальных партнёров способствуют усилению МТБ и расширению образовательных границ для всех субъектов взаимодействия.
* Создано образовательное пространство для взрослых (электронная библиотека для педагогов и родителей, мастер-классы, и др.)
* **В плане управления:**
* Созданы профессионально обучающиеся сообщества (ПОСы) – объединение педагогов по актуальным проблемам, идеям, направлениям.

Структура программы состоит из 3 проектов, соответствующих основным направлениям деятельности дошкольного учреждения, стратегического плана и его реализации.

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон деятельности учреждения, включая управление детским садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития МАДОУ.

**Проекты**, представленные для реализации плана Программы, рассчитаны на весь период с 2024 по 2028 годы ее реализации:

1. **«Оптимизация управленческих процессов в ДОУ для повышения качества образования, направленного на индивидуализацию развития воспитанников и профессиональной компетенции педагогов».**

***Цель проекта:*** создание творческой образовательной среды дошкольной организации для развития личностного потенциала всех участников образовательных отношений**.**

1. **«Достижение нового образовательного результата путем модернизации образовательного процесса, ориентация на формирование творческой свободы ребенка»**

***Цель проекта:*** уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности, поиск технологий организации образовательного процесса с учетом баланса инициативы взрослого и инициативы детей.

**3. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов МДОУ.**

***Цель проекта:*** повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта; создание безопасных условий труда и профилактика профессиональных заболеваний.

**РАЗДЕЛ 5.**

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ, МЕРОПРИТЯИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ**

***ПРИМЕРНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

**Проект 1: «Оптимизация управленческих процессов в ДОУ для повышения качества образования, направленного на индивидуализацию развития воспитанников и профессиональной компетенции педагогов».**

***Цель проекта:*** создание творческой образовательной среды дошкольной организации для развития личностного потенциала всех участников образовательных отношений**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Где, в чем происходит изменение?*** | ***Планируемый результат*** | ***Сроки проведения*** | ***Ресурсы/***  ***объем***  ***финансирования (в руб.) на***  ***2021-2025г.г.*** | ***Управленческое сопровождение*** |
| **Изменения в организационной подсистеме ДОУ** | | | | | | |
| 1 | Разработка и реализация инновационной модели организации образовательного процесса в ДОУ | В основе организации образовательного процесса – совместное планирование и свобода выбора деятельности ребёнком. Уход от комплексно-тематического планирования к совместному планированию образовательной деятельности педагогами и детьми | Эмоциональное благополучие и психологический комфорт в группе.  Повышение профессиональной компетентности педагогов. | сентябрь 2024 г и далее - постоянно | Без финансирования | Методическая служба ДОУ |
| **Изменения в предметно-пространственной среде ДОУ** | | | | | | |
| 2 | Преобразование развивающей предметно-пространственной среды | РППС в группе полностью соответствует требованиям ФОП ДО и ФГОС ДО и учитывает интересы потребности каждого ребёнка | Исключение ригидности (жесткости) зонирования, лабильность границ  Среда стимулирует познавательно-исследовательский интерес ребёнка | 2024 г.  и далее - постоянно | Бюджетное и внебюджетное финансирование | Все участники образовательного процесса (дети, педагоги, родители) |
| **Изменения в ресурсном обеспечении ДОУ** | | | | | | |
| 3 | Педагогический коллектив ДОУ активно включён в реализацию проекта | Методическое сопровождение  Повышение профессиональной компетентности педагогов  Взаимодействие с социальными партнерами | Повышение профессиональной компетентности через обучение на КПК, ППК, семинары, мастер-классы  Опыт коллег в регионах | 2024 г. и далее - постоянно | Без финансирования | Управленческая команда |
| 4 | Развитие материально-технической базы | От устаревшего к современному и инновационному оборудованию | Усиление материально-технической базы, в т.ч. с привлечением материальных ресурсов социальных партнёров | Постоянно | Бюджетное и внебюджетное финансирование | Управленческая команда |
| 5 | Единое образовательное пространство для взрослых «PRO-детей» | Методическое сопровождение  Взаимодействие с социальными партнерами | Создано образовательное пространство для взрослых «PRO-детей» (электронная библиотека для педагогов и родителей, кроссбукинг, мастер-классы и др.) | 2024 – 2025 г.г. и далее - постоянно | Без финансирования | Педагогическая команда |
| **Изменения в управлении ДОУ** | | | | | | |
| 6 | Созданы профессионально обучающиеся сообщества  педагогов | Методическое сопровождение | Объединение педагогов по актуальным проблемам, идеям, направлениям | 2024 г. и далее - постоянно | Без финансирования | Управленческая команда |
| 7 | В структуре Совета родителей выделены два подразделения: Совет отцов и Совет матерей. | Со-управление | Активное включение родителей в процесс управления ДОУ | 2025 г. и далее - постоянно | Без финансирования | Управленческая команда |

***Проект 2: «*Достижение нового образовательного результата путем модернизации образовательного процесса, ориентация на формирование творческой свободы ребенка»**

***Цель проекта:*** уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности, поиск технологий организации образовательного процесса с учетом баланса инициативы взрослого и инициативы детей (разработка новой ООП ДОУ).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Где, в чем происходит изменение?*** | ***Планируемый результат*** | ***Сроки проведения*** | ***Ресурсы/***  ***объем***  ***финансирования (в руб.) на***  ***2021-2025г.г.*** | ***Управленческое сопровождение*** |
| **Изменения в образовательной подсистеме ДОУ** | | | | | | |
| 1 | Модернизация ООП | Изменена ООП ДОУ, направленная на развитие творческого ребенка | Уход от традиционной сетки занятий  Введение новых подходов и решений, включающих социально-эмоциональное развитие  Новая ООП | январь-август 2024 г. | Без финансирования | Методическая служба, ПОС |
| 2 | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг | Разработаны и реализуются программы дополнительного образования детей, в т.ч. с привлечением ресурсов социальных партнёров:  детский фитнес, легоконструирование | Программы дополнительного образования социальной, коммуникативной, физической и творческой направленности | январь-август 2024 г.,  детский фитнес – с 2024-2025 уч. г.  легоконструирование – с 2026-2027 уч.г. | внебюджетное финансирование | Управленческая команда |

**Проект 3: «Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов МАДОУ».**

***Цель проекта:*** повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта; создание безопасных условий труда и профилактика профессиональных заболеваний.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Где, в чем происходит изменение?*** | ***Планируемый результат*** | ***Сроки проведения*** | ***Ресурсы/***  ***объем***  ***финансирования (в руб.) на***  ***2024-2028 г.г.*** | ***Управленческое сопровождение*** |
| **Изменения в организационной подсистеме ДОУ** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение безопасности и гигиены на рабочих местах | Проведение специальной оценки условий труда | Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | 2024 год | 30 000 | Управленческая команда |
| 2 | Развитие системы работы ДОУ по сохранению здоровья и профилактике профессиональной деформации | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий, в том числе совместных тематических вечеров, экскурсий, праздников, семейных спортивных и иных мероприятий | Увеличение количество работников, занимающихся физкультурой и спортом.  Участие в городских спортивных мероприятиях по различным видам спорта.  Проведение совместных мероприятий, в т.ч. с участие членов семей работников. | фактически | Без финансирования | Управленческая команда |
| **Изменения в ресурсном обеспечении ДОУ** | | | | | | |
| 3 | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов | Повышение профессиональной компетентности работников в вопросах охраны труда и сохранения здоровья | Повышение уровня знаний и знаний работников в области охраны труда. Снижение производственного травматизма | постоянно | Без финансирования | Заведующий |
| Непрерывное и планомерное повышения квалификации педагогических работников, на основе использования современных цифровых технологий | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты педагогов для ликвидации профессиональных дефицитов | ежегодно | Без финансирования | Методист |
| Участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками; | Обмен опытом на уровне города.  Участие педагогов в методических мероприятиях на разных уровнях | ежегодно | Без финансирования | Методист |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | Составление графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников | ежегодно | Бюджетное и внебюджетное финансирование | Методист |
| Прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | Составление плана-графика по желанию педагогов | 2024-2025 | Без финансирования | Методист |
| Педагогическое сопровождение молодых специалистов | Деятельность «Школы современного педагога» | ежегодно | Без финансирования | Методист |
| Прохождение аттестации педагогических работников на соответствие требованиям квалификационных категорий | Увеличение числа педагогов с первой и высшей квалификационными категориями | 2024-2026 | Без финансирования | Методист |
| **Изменения в управлении ДОУ** | | | | | | |
| 4 | Создание системы управления охраной труда | Назначение лица, ответственного за обеспечение охраны труда в организации | Обеспечение благоприятных условий и охраны труда работников.  Улучшение условий и охраны труда работников | ежегодно | Без финансирования | Заведующий |
| Осуществление контроля выполнения требований по охране труда работодателем лично | ежегодно | Без финансирования | Заведующий |
| Обеспечение выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля в установленные сроки | Обеспечение благоприятных условий и охраны труда работников | по итогам проверок в установленные законом сроки | Без финансирования | Заведующий |
| Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем | Снижение производственного травматизма, профилактика профессиональных заболеваний | ежегодно | Без финансирования | Заведующий |
| 5 | Создание системы управления рисками | Анализ и систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в организации | Систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в организации. Принятие управленческих решений. | постоянно | Без финансирования | Управленческая команда |
| Внедрение процедуры управления профессиональными рисками (порядка реализации мероприятий по управлению профессиональными рисками) | Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний. | постоянно | Без финансирования | Управленческая команда |
| Организация и проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах | Обеспечение благоприятных условий и охраны труда работников | постоянно | Без финансирования | Комиссия по охране труда |
| Организация расследования и учета, анализ травм, полученных работниками в процессе трудовой деятельности | Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний | фактически | Без финансирования | Комиссия по расследованию несчастных случаев |
| Осуществление контроля за соблюдением работниками требований охраны труда | Обеспечение благоприятных условий и охраны труда работников. Снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | постоянно | Без финансирования | Комиссия по охране труда |
| 6 | Внедрение системы управления охраной труда в соответствии с действующим законодательством | Осуществление мероприятий, направленных на реализацию программы | Обеспечение благоприятных условий и охраны труда работников.  Уменьшение производственного травматизма, профессиональных заболеваний.  Снижение общей заболеваемости и сокращение сроков временной нетрудоспособности среди работников. | Постоянно | Без финансирования | Управленческая команда |
| Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников путем внедрения мероприятий по предотвращению травматизма работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов | Создание оптимального режима труда и отдыха работников. | постоянно | Без финансирования | Управленческая команда |
| Организация обязательных медицинских осмотров работников | Профилактика и раннее выявление рисков профессиональных заболеваний | ежегодно | 80 000 - 100 000 | Заведующий |
| Реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда | Обеспечение благоприятных условий и охраны труда работников по результатам специальной оценки условий труда | постоянно | 5 000 – 10 000 | Управленческая команда |
| 7 | Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности | Включение вопросов регулирования охраны труда и сохранения здоровья работников в систему внутренней оценки качества | Высокие показатели рейтинга ДОУ по результатам проверок | Раз в три года | Без финансирования | Заведующий,  методист |

**РАЗДЕЛ 6**

**УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ**

Управление реализацией Программой развития МАДОУ осуществляется административной командой и методической службой МАДОУ, т.к. методическая служба относится к управленческой деятельности, она координирует работу педагогического коллектива и ориентирована на решение задач Программы развития МАДОУ.

***Управление реализацией Программы происходит через:***

***Педагогический совет, Профессиональные обучающиеся сообщества, Совет родителей по графику выполнения задач Программы развития***

Контроль за реализацией Программы развития осуществляется в следующих формах:

**Формы контроля в ДОУ**

**оперативный**

**тематический**

**итоговый**

**экспресс-диагностика**

**предупредительный**

**экспресс-диагностика**

**предупредительный**

**сравнительный**

Система организации контроля за выполнением Программы развития предусматривает:

* Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных проектов, представление их общественности.
* Ежегодные отчеты по самообследованию МАДОУ.
* Освещение хода реализации Программы (в составе публичного отчёта) на сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др.
* Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, родительских собраниях МАДОУ.

**РАЗДЕЛ 7**

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

**ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ К 2028 ГОДУ**

**Реализация Программы** позволит повысить качество и обеспечить качественные условия получения образовательных услуг для всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях развития МАДОУ.

При этом будет обеспечено единство актуальных направлений в образовательном процессе:

* создана творческая личностно-развивающая среда в ДОУ, учитывающая интересы всех участников образовательных отношений;
* ООП ДОУ учитывает образовательные потребности всех детей, в т.ч. с ОВЗ и детей-инвалидов;
* уровень профессиональной квалификации и компетентности педагогов соответствует требованиям профессиональных стандартов.

**В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих эффектов:**

* Деятельность всех участников образовательных отношений скоординирована, согласована и направлена на достижение единых целей.
* Педагоги осознанно реализуют единую образовательную стратегию.
* Квалифицированный подход педагогов к воспитанию творческого и самостоятельного ребенка.
* Уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности к организации образовательной деятельности в форме проектов.
* Возможности реализации творческих замыслов ребёнка.
* Выбор деятельности, исходя из интересов ребенка.
* Создание условий для формирования у воспитанников детского сада таких личностных качеств как – самостоятельность, активность, инициативность, любознательность и открытость.
* Среда стимулирует познавательно-исследовательский интерес ребёнка.
* Тесная связь с внешним социумом, партнерами и положительное взаимовлияние.
* Максимальная информированность родителей о жизни детского сада, о реализации внутренних и внешних проектов.
* Среда группы спроектирована совместно с детьми и родителями и всем участникам воспитательно-образовательного процесса в ней комфортно.
* Исключение ригидности (жесткости) зонирования, лабильность границ.
* Высокая активность участников образовательного процесса в планировании и осуществлении мероприятий.

**Предполагается что:**

1. *Для воспитанников и родителей:*

* каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного развития, поддержка инициативы;
* качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребенка в школе.

1. *Для педагогов:*

* созданная система методической работы, способствует не только повышению профессионального мастерства и личностному росту каждого педагога, но и раскрытию его творческих возможностей, а также сохранению физического и психологического здоровья.

1. *Для МАДОУ:*

* консолидация родительской общественности и педагогического коллектива в вопросах интеграции социально-эмоционального развития детей в образовательный процесс;
* материально-техническая база удовлетворяет запросы и потребности всех участников образовательного процесса;
* потенциальные ресурсы социальных партнёров способствуют усилению материально-технической базы и расширению образовательных границ для всех субъектов взаимодействия.

**Элементы риска Программы развития МДОУ**

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Возможные риски*** | ***Оценка*** | ***Меры компенсации риска*** |
| Отсутствие мотивации у педагогов и их сопротивление | Низкая степень | Обучение, тренинги, внешний стимул в виде поощрения (благодарственные письма, грамоты), участие в конкурсах для повышения квалификации и аттестации педагогов (портфолио), обмен опытом |
| Сопротивление, незаинтересованность родителей | Средняя степень | Информирование родителей о преимуществах в изменениях новой ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО |
| Боязнь роста интенсивности труда, из-за непонимания специфики деятельности | Высокая степень | Педагогические советы, разъясняющие основные методы и преимущества работы, взаимопомощь, наставничество |
| Проблемы психологического характера: неприятие отдельными субъектами идеи инноваций | Низкая степень | Пропаганда инновационных разработок, методические семинары. Учет личных ориентаций и уровня квалификации, вариативность предлагаемых форм работы. |

**Примечание:** Управление и корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом ДОУ.

Управление реализацией Программы осуществляется заведующей МАДОУ детский сад № 1 г. Ивделя.